Proyecto de desarrollo territorial: Pichilemu – Chile

__________________________________________________________

Antecedentes

A partir de la década de los 80s se generaron cambios drásticos en la imagen y configuración espacial de las ciudades Chilenas. En este sentido, las zonas costeras debido a  sus características ambientales y la atracción de múltiples actividades humanas han sido áreas especialmente frágiles y vulnerables a este fenómeno.

En Chile existe una Política Nacional sobre el uso del borde costero desde 1994, y a pesar de ésta los instrumentos normativos y de planificación no son adecuados para resguardar los ecosistemas ambientales. Un ejemplo de ello es la urbanización costera derivada del uso turístico, que durante los últimos años ha tenido una notable aceleración.

Pichilemu, una pequeña ciudad costera de 12'000 habitantes con un ecosistema valioso y frágil, ha visto como su desarrollo urbanístico a literalmente explotado. Su crecimiento urbano durante la última década está relacionado principalmente con la construcción de segundas viviendas y cabañas, que progresivamente han ocupado el borde costero entre el centro de la ciudad y Punta de Lobos. Además, es probable que el crecimiento urbano siga intensificandose y se expanda en los próximos años, afectando el equilibrio ecosistémico costero.

Las transformaciones gran escala hoy reconfiguran los paisajes provocando cambios permanentes en la imagen de las ciudades, y consecuentemente en su percepción y valoración. Todas estas dinámicas colisionan con los procesos ecológicos y con los ecosistemas que son clave (bienes ambientales) para la manutención de sistemas urbanos saludables, comprometiendo así la provisión de bienes y servicios ecosistémicos, y finalmente poniendo en riesgo la sostenibilidad de los asentamientos urbanos a largo plazo.

En Pichilemu se ven reflejadas las aceleradas transformaciones urbanas de las ciudades costeras de tamaño intermedio de la zona central de Chile. De hecho estas ciudades son cada vez más importantes a nivel nacional, dando así una gran magnitud de oportunidades para la incorporación de medidas de gestión y protección  medio ambiental. Pichilemu esta localizada en un territorio de alto valor ecológico, que se encuentra expuesto a fenómenos naturales extremos, y sometido a una fuerte presión por las actividades asociadas al turismo.

Es importante actuar hoy en Pichilemu para asegurar una relación armónica entre la ciudad y el mar, que se traduzca en un menor riesgo frente a los eventos naturales (inundaciones, tsunamis y remoción en masa), construyendo una imagen urbana armónica integrada en el medio ambiente, y evitando un desarrollo desordenado como se puede ver en varias ciudades costeras del país.

Colaboración: ATS - Universidad de Chile

Un grupo interdisciplinario de la Facultad de arquitectura y urbanismo de la Universidad de Santiago de Chile fue recientemente premiado en un concurso de proyectos de investigación (nombre del proyecto: Sistema de infraestructura verde y planificación de ciudades sostenibles). Este proyecto tiene como objetivo el estudio de los sistemas de infraestructuras verdes y de los bienes ambientales en las ciudades costeras de Chile.  Además, se focaliza en la comprensión de los actuales sistemas de infraestructura verdes de estas áreas país para concebir mejor su desarrollo futuro; así como su desarrollo territorial urbano, disminuyen el impacto ambiental producido por la urbanización y mejorando la calidad de vida de la población.

ATS ha convenido de colaborar con este grupo interdisciplinario en el marco de un Proyecto de desarrollo territorial para el municipio de Pichilemu.

El proyecto tiene como objetivo promover una estrategia de desarrollo sostenible a partir de un diagnostico territorial participativo y holístico de la situación actual de la ciudad. Todo ello se llevará a cabo en colaboración con el municipio, de esta manera el proceso potenciará las capacidades locales para un mejor manejo y gestión del territorio.

Además, este proyecto se convertirá en un prototipo que ha de integrarse en las reflexiones relativas a la busca de nuevos instrumentos para el desarrollo territorial fuera del marco normativo tradicional del país.

Objetivos del proyecto

- Proporcionar al municipio una estrategia de desarrollo sostenible basada en 	un diagnostico integral y participativo de su situación actual

- Compartir con el municipio un proceso que le otorgue la capacidad de controlar mejor y orientar su desarrollo territorial

- Promover la participación ciudadana en la elaboración, el seguimiento y la evaluación de la planificación estratégica territorial

- Reducir los riesgos de desastres

- Proponer un modelo metodológico reproducible en otros territorios

Resultados esperados

- Propuestas para el desarrollo y la organización del territorio municipal

- Propuestas y medidas que se aplicarán para la prevención y la reducción de los riesgos de desastres

- Creación de un equipo técnico municipal entrenado en el campo de la gestión territorial

- Creación de un sistema de información geográfica (GIS)  municipal operativo

- Apoyo a la población concernida e implicada en el desarrollo de su territorio

- Un modelo metodológico aplicable en otros territorios

Modelo de gestión

La Asociación Territorios Solidarios tiene como rol la supervisión de los objetivos y asegurar que las contribuciones de las partes sean bien efectuadas. La dirección y la gestión operativa del proyecto serán llevadas a cabo por un coordinador quien conducirá el proceso territorial. El coordinador será el responsable frente los socios del proyecto.

Metodología

Durante todo el proceso del proyecto se garantizará la participación ciudadana y se implicará a los actores locales. Además, se garantizará una gestión política del proyecto, es decir una relación permanente con las autoridades municipales. Por ello, una política de comunicación acompañará todas las acciones y avalará un proceso democrático que tenga en cuenta los intereses de todas las partes interesadas.

Organización del proyecto

Socios del proyecto:

- El municipio de Pichilemu

- La Universidad de Chile – FAU

- La Asociación Territorios Solidarios (Suiza)

Junta directiva:

- Municipio de Pichilemu: ……..

- La Universidad de Chile – FAU : ………

- La Asociación Territorios Solidarios (Suiza): Philippe Brun, Presidente

Equipo técnico:

El equipo técnico estará formado por el Coordinador del proyecto quien será asistido por dos o tres colaboradores (practicantes universitarios).

Aportes de los socios

La municipalidad de Pichilemu ofrece el apoyo logístico y técnico.

La Universidad de Chile es responsable del componente ambiental del proyecto. Proporcionando resultados en relación con el proyecto de investigación Sistemas de infraestructura verde y planificación de ciudades sostenibles, además de proporcionar la infraestructura informática necesaria al proyecto.

La Asociación Territorios Solidarios pagará los salarios del equipo técnico y asegura el seguimiento del proyecto al mismo tiempo que da apoyo metodológico.

Etapas del proyecto

Junio - Julio 2016 		Recaudación de fondos el año 2016
				Organización y elaboración de los documentos de base
				Acuerdo de cooperación

Agosto - Diciembre 2016 	Información a los actores locales
				Diagnóstico participativo
				Construcción del SIG y formación de los técnicos
				Recaudación de fondos para 2017

Enero - Julio 2017 		Síntesis del diagnóstico
				Definición de las problemáticas y de escenarios 					prospectivos
				Ejes estratégicos y objetivos
				Construcción del SIG y formación de los técnicos

Agosto – diciembre 2017 	Propuestas de implementación
				Propuesta metodológica del proyecto 
				Finalización de la construcción del SIG y de la formación 				de los técnicos

PhB 06.06.2016